## WBS
| 내용 | 계획 시작일 | 계획 종료일 | 수행 시작일 | 수행 종료일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
분석 | GitHub 만들기, 프로젝트 설계서(md 파일)(개발리스트) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08
분석 | - 역할 분담 - 클래스 다이어그램 작성 (머메이드 라이브) - 패키지 구조 설계 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-07
개발 | - Entity 클래스 구현 (DB테이블) - Repository 인터페이스 및 구현체 작성 (CRUD, 인터페이스 말고 클래스로 해도됨) - 파일 입출력 처리 (직렬화, 역직렬화) | 2025-08-11 | 2025-08-11
개발 | - 비즈니스 로직 구현 - 예외 처리 구현 | 2025-08-12 | 2025-08-18
코드리뷰 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12
개발 | - 메뉴 시스템 구현 - 사용자 입력 처리 | 2025-08-12 | 2025-08-18
코드리뷰 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14
중간 점검 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14
개발 | <추가구현> - 상품 리뷰 기능 - 포인트/쿠폰 시스템 - 상품 추천 기능 - 매출 통계 및 리포트 - 상품 검색 필터 고도화 | 2025-08-12 | 2025-08-18
코드리뷰 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18
테스트 | 테스트 시나리오 및 단위테스트, 통합테스트 결과서 작성 - 데이터 등록 - 기능 통합 - 단위테스트 - 통합 테스트 | 2025-08-18 | 2025-08-18
(수정) 개발 | 테스트 오류 수정 | 2025-08-19 | 2025-08-19
문서 | PPT 발표 자료, 시연 동영상 레코딩 | 2025-08-20 | 2025-08-21
문서 | 사용자 매뉴얼, 개발자 가이드(개발표준) | 2025-08-20 | 2025-08-21
시연 | 소스코드, 문서 제출 및 발표 | 2025-08-22 | 2025-08-22

## 요구사항 명세서
가이드 : (8/7 목)
논의 시간 : (8/8 금) 오전에 논의 시간 줌
프젝 기간 : (8/8 금)부터 2주간 , 예상: 8/21
주제 : 온라인 쇼핑
1. 자바 IO 사용하여 파일로 저장이 되게끔, 시스템이 셧다운 되더라도 한번 저장한 데이터가 유지되도록
예) 회원가입 후 시스템을 종료하고 다시 로그인하더라도 로그인이 되어야함
2. 디펜던시 적은것 부터 개발
# 📋Java 쇼핑몰 프로젝트 요구사항 명세서
## 1. 프로젝트 개요
### 1.1. 프로젝트 정보
- **프로젝트 명**: Java Console Shopping Mall System
- **개발 기간**: 2주 (2025.8.8 ~ 2025.8.21)
- **발표**: 2025.8.22
- **팀 구성**: 4-5명 (총 3개 팀)
- **개발 환경**
- Java 17이상
- 콘솔 기반 애플리케이션
- 파일 시스템 기반 데이터 저장
- IDE: Eclipse
### 1.2. 프로젝트 목표
- Java 기본 문법 및 OOP 개념 Training
- MVC 패턴 이해 및 구현
- 팀 협업 및 버전 관리 경험
- 실무와 유사한 프로젝트 구조 설계 능력 향상
### 1.3. 주요 훈련(구현) 목표
- 클래스 설계 및 상속/인터페이스 활용
- 컬렉션 프레임워크 활용
- 예외 처리 구현
- 파일 입출력 처리
- 디자인 패턴 적용 (MVC, 싱글톤)
## 2. 기능 요구사항
### 2.1. 사용자 관리 기능
#### 2.1.1. 회원가입
- **필수 입력 정보**
- 아이디: 5-20자, 영문/숫자 조합, 중복은 불가
- 비밀번호: 8-20자, 영문/숫자 포함 필수
- 이름 : 2-20자, 한글/영문
- 이메일: 이메일 형식 검증, 중복 불가
- 전화번호: 010-xxxx-xxxx 형식
- 주소: 50자 이내
- **관리자 계정**
- 기본 관리자 계정 제공 (ID: admin, PW: admin123)
- 관리자 권한은 코드 내에서만 부여 가능(관리자 계정으로 접속했을때만 관리자모드)
#### 2.1.2. 로그인/로그아웃
- ID와 비밀번호를 통한 인증
- 세션 관리(싱글톤 패턴 활용)
- 로그인 실패 시 명확한 오류 메시지 제공
#### 2.1.3. 마이페이지
- 내 정보 조회
- 내 정보 수정(비밀번호, 이메일, 전화번호, 주소)
- 주문 내역 조회
- 회원 탈퇴
### 2.2. 상품 관리 기능
#### 2.2.1. 상품 정보
- **상품 속성**
- 상품 ID : p001 형식 (자동 생성)
- 상품명 : 100자 이내
- 카테고리: 전자제품, 의류, 식품, 도서, 기타 (상품등록시 카테고리 지정해야 함)
- 가격 : 0원 이상 10,000,000원 이하
- 재고 수량 : 0개 이상 9999개 이하
- 상품 설명 : 500자 이내
- 등록일시: 자동 기록
#### 2.2.2. 상품 조회 기능
- 전체 상품 목록 조회 (페이징 처리 - 10개씩 보여주기)
- 카테고리별 상품 조회
- 가격대별 상품 조회 (1만원 미만, 1-5만원, 5-10만원, 10만원 이상)
- 상품명 검색 (like 검색)
- 상품 상세 정보 조회
### 2.3. 장바구니 기능
#### 2.3.1. 장바구니 관리
- 장바구니에 상품 추가
- 장바구니 상품 목록 조회
- 장바구니 상품 수량 변경
- 장바구니 상품 삭제
- 장바구니 전체 비우기
#### 2.3.2. 장바구니 제약사항
- 최대 50개 상품까지 담기 가능
- 재고 수량을 초과한 상품 담기 불가
- 로그인한 사용자만 이용 가능
### 2.4. 주문 기능
#### 2.4.1. 주문 생성
- 장바구니 상품 전체 주문
- 개별 상품 즉시 구매
- 배송 주소 입력 (기본값: 회원주소)
- 주문 확인 및 최종 결재
#### 2.4.2. 주문 관리
- 주문 내역 조회(본인 조회만)
- 주문 상세 정보 조회
- 주문 취소 (주문 상태 Pending에서만 취소 가능)
#### 2.4.3. 주문 상태
- Pending : 주문 대기
- Confirmed : 주문 확정
- Shipping: 배송 중
- Delivered: 배송 완료
- Cancelled: 주문 취소
### 2.5. 관리자 기능
#### 2.5.1. 상품 관리
- 신규 상품 등록
- 상품 정보 수정
- 상품 삭제
- 재고 관리(입고 처리)
#### 2.5.2. 사용자 관리
- 전체 회원 목록 조회
- 회원 검색 (ID, 이름, 이메일)
- 회원 상세 정보 조회
- 회원 강제 탈퇴
#### 2.5.3. 주문 관리
- 전체 주문 목록 조회
- 주문 상태 변경
- 주문 통계 조회 (일별, 상품별)
## 3. 메뉴 구조 상세
### 3.1. 메인 메뉴 (비로그인 상태)
```
╔════════════════════════════════════════════╗
║ 🛍️ Java Shopping Mall ║
╚════════════════════════════════════════════╝
1. 회원가입
2. 로그인
3. 상품 둘러보기
4. 프로그램 종료
메뉴를 선택하세요: _
```
### 3.2. 메인 메뉴 (일반 사용자 로그인 상태)
```
╔════════════════════════════════════════════╗
║ 🛍️ Java Shopping Mall ║
║ 환영합니다, [사용자명]님! ║
╚════════════════════════════════════════════╝
1. 상품 둘러보기
2. 상품 검색
3. 장바구니 관리
4. 주문하기
5. 주문 내역
6. 마이페이지
7. 로그아웃
메뉴를 선택하세요: _
```
### 3.3. 메인 메뉴 (관리자 로그인 상태)
```
╔════════════════════════════════════════════╗
║ 🛍️ Java Shopping Mall ║
║ [관리자 모드] 환영합니다! ║
╚════════════════════════════════════════════╝
1. 상품 둘러보기
2. 상품 검색
3. 장바구니 관리
4. 주문하기
5. 주문 내역
6. 마이페이지
7. 로그아웃
8. [관리] 상품 관리
9. [관리] 사용자 관리
메뉴를 선택하세요: _
```
### 3.4. 서브 메뉴 구조
#### 3.4.1. 상품 둘러보기 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 🛍️ 상품 둘러보기 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 전체 상품 보기 │
│ 2. 카테고리별 보기 │
│ 3. 가격대별 보기 │
│ 4. 베스트셀러 │
│ 5. 신상품 │
│ 6. 상품 상세보기 │
│ 7. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
#### 3.4.2. 장바구니 관리 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 🛒 장바구니 관리 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 장바구니 조회 │
│ 2. 상품 추가 │
│ 3. 수량 변경 │
│ 4. 상품 삭제 │
│ 5. 장바구니 비우기 │
│ 6. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
#### 3.4.3. 마이페이지 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 👤 마이페이지 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 내 정보 조회 │
│ 2. 비밀번호 변경 │
│ 3. 개인정보 수정 │
│ 4. 주문 내역 조회 │
│ 5. 회원 탈퇴 │
│ 6. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
#### 3.4.4. 관리자 - 상품 관리 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 📦 [관리자] 상품 관리 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 상품 등록 │
│ 2. 상품 수정 │
│ 3. 상품 삭제 │
│ 4. 재고 관리 │
│ 5. 상품 목록 조회 │
│ 6. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
#### 3.4.5. 관리자 - 사용자 관리 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 👥 [관리자] 사용자 관리 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 전체 회원 조회 │
│ 2. 회원 검색 │
│ 3. 회원 상세 정보 │
│ 4. 회원 강제 탈퇴 │
│ 5. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
## 4. 비기능 요구사항
### 4.1. 성능 요구사항
- 상품 검색 응답시간: 1초 이내
- 최대 동시 데이터 처리: 사용자 1000명, 상품 10000개, 주문 10000건
### 4.2. 보안 요구사항
- 비밀번호 평문 저장 금지 (간단한 암호화 적용)
- SQL Injection 방지를 위한 입력값 검증
- 권한별 기능 접근 제어
### 4.3. 유지보수성
- 패키지 구조 명확화 (6.domain, 3.exception, 4.util(공통으로 쓰는것), .5.repository(DB와 상관있음), 2.service, 1.controller)
- JavaDoc 주석 작성 필수
- 코드 컨벤션 준수 : 내부 규칙
### 4.4. 사용성
- 직관적인 메뉴 구조
- 명확한 오류 메시지
- 입력 가이드 제공 (사용자 가이드)
## 5. 개발 일정
### 5.1. 1주차 08.07~13 (5일)
- **Day 1-2** : 요구사항 분석 및 설계
- 팀 구성 및 역할 분담
- 클래스 다이어그램 작성 (머메이드 라이브)
- 패키지 구조 설계
- **Day 3-4** : 도메인 모델 및 Repository 구현
- Entity 클래스 구현 (DB테이블)
- Repository 인터페이스 및 구현체 작성 (CRUD, 인터페이스 말고 클래스로 해도됨)
- 파일 입출력 처리 (직렬화, 역직렬화)
- **Day 5** : service 레이어 구현
- 비즈니스 로직 구현
- 예외 처리 구현
### 5.2. 2주차 08.14~20 (5일)
- **Day 6-7** : Controller 구현
- 메뉴 시스템 구현
- 사용자 입력 처리
- **Day 8-9** : 통합 및 테스트
- 기능 통합
- 단위테스트
- 통합 테스트
- **Day 10** : 최종 검토 및 발표 준비
- 버그 수정
- 문서 정리
- 발표자료 준비
## 6. 제출물
### 6.1. 소스코드
- 완성된 Java 프로젝트 (소스코드 + 컴파일된 파일)
- GitHub 저장소 링크
### 6.2. 문서
- 프로젝트 설계서(클래스 다이어그램 포함, md파일)
- 사용자 메뉴얼
- 개발자 가이드(유지보수 참고 용도)
- 테스트 결과 보고서(시나리오)
### 6.3. 발표 자료
- PPT 발표 자료 (10-15 슬라이드)
- 시연 동영상 레코딩 (5분 이내)
## 7. 참고사항
### 7.1. 개발 팁
- 작은 기능부터 구현하여 점진적으로 확장
- 자주 커밋하고 백업 유지
- 팀원 간 코드 리뷰 실시
- 일일 스탠드업 미팅 권장(15분 내로)
### 7.2. 주의사항
- 순수 java만 사용 구현
- 파일 시스템만 사용
- GUI 구현 없음 (콘솔 인터페이스만 사용)
### 7.3. 추가 구현 가능함
- 상품 리뷰 기능
- 포인트/쿠폰 시스템
- 상품 추천 기능
- 매출 통계 및 리포트
- 상품 검색 필터 고도화
## 8. 샘플 데이터
### 8.1. 초기 사용자 데이터
```
- 관리자: admin/admin1234
- 테스트 사용자1: user1/user1234
- 테스트 사용자2: user2/user1234
```
### 8.2. 초기 상품 데이터 (각 카테고리별 5개 이상)
```
- 전자제품: 노트북, 스마트폰, 태블릿, 이어폰, 스마트워치
- 의류: 티셔츠, 청바지, 자켓, 운동화, 모자
- 식품: 커피, 과자, 음료수, 라면, 과일
- 도서: 소설, 자기계발서, 기술서적, 만화, 잡지
- 기타: 문구류, 화장품, 운동기구, 캠핑용품, 반려동물용품
```
## 9. 스케쥴 관리
- **코드 리뷰** : 주 2회 (화, 목)
- **중간 점검** : 1주차 금요일
- **채널** : GitHub
**프로젝트 성공을 위한 포인트**
1. 명확한 역할 분담과 일정 관리
2. 지속적인 커뮤니케이션
3. 단계별 구현 및 테스트
4. 문서화의 생활화
5. 도전 정신!

## GitHub
언제 머지하나요? |  |  | 데일리 운영 루틴 (권장)
*develop = middle
1) feature → develop (기능 완료 시) |  |  | 1. 개발 시작 전:
git fetch, git rebase origin/develop 으로 feature 최신화.
트리거: 기능 개발 끝 + 로컬/CI 빌드·테스트 통과 + 셀프리뷰 끝.
2. 작업 단위 작게 커밋: 의미 있는 논리 단위마다.
PR 크기: 가급적 작게(1~3파일·200라인 내), 빠른 리뷰를 위해.
3. 기능 끝: 작은 PR 생성 → CI 통과 → 리뷰 → feature→develop 머지.
머지 방식: Squash merge 추천(히스토리 깔끔).
4. 스프린트/릴리즈 날: develop→main 머지 + 태그/릴리즈 노트.
빈도: 수시(하루 1회 이상도 OK). 기능이 “쓸 수 있는” 상태가 되면 바로 PR.)
5. 운영 이슈: hotfix 흐름으로 처리 후 develop에도 반영.
2) develop → main (릴리즈/배포 시점) |  |  | 머지 전 체크리스트
|  | FALSE | 빌드/단위·통합 테스트 통과(CI 초록불)
트리거: 스프린트 종료, 마일스톤 달성, 혹은 배포 윈도우 시작. |  |  |  | *git pull 쓰지 말고 git fetch쓰기!!!
|  | FALSE | 충돌 미리 해결(rebase/merge)
조건: 통합 테스트/수동 점검 통과, 버전 태그/릴리즈 노트 준비.
|  | FALSE | 로깅/예외/콘솔 출력 정리
머지 방식: Merge commit 또는 Rebase & fast-forward(조직 취향).
|  | FALSE | 문서/README/CHANGELOG 갱신
빈도: 배포 주기에 맞춰(예: 2주 한 번, 통테 직전에).
|  | FALSE | (필요 시) 기능 플래그로 비활성화 가능
3) hotfix (긴급 수정)
자주 하는 실수 방지
트리거: 운영(main)에서 급한 버그 발견. |  |  | main 직접 커밋 금지 (PR로만)
흐름: main에서 hotfix/* 분기 → 수정/테스트 → main에 먼저 머지/태그 → develop에도 동일 변경 반영(역병합). |  |  | 거대한 PR 만들지 않기 (리뷰 지연·버그 증가)
develop에 미완성 기능이 많으면 기능플래그로 비노출 상태 유지

## 깃허브 업로드
1-1. 깃 클론
git clone https://github.com/HAEUN9880/ShoppingMall.git | 제일 처음엔 깃 클론,
1-2. 깃 패치
git fetch https://github.com/HAEUN9880/ShoppingMall.git | 다음부터는 깃 패치!!
2. 경로 이동
cd ShoppingMall
3. 체크아웃
git checkout -b feature/haeun
4. 수정한 파일 넣기
5. 커밋
git add .
git commit -m "개발 내용_일자 이니셜"
git commit -m "order 및 orderitem 생성_2025.08.08 JHE"
6. 깃 푸시
git push origin feature/haeun