## WBS
| 내용 | 계획 시작일 | 계획 종료일 | 수행 시작일 | 수행 종료일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
분석 | GitHub 만들기, 프로젝트 설계서(md 파일)(개발리스트) | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08
분석 | - 역할 분담 - 클래스 다이어그램 작성 (머메이드 라이브) - 패키지 구조 설계 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-07
개발 | 도메인 모델 및 Repository 구현 - Entity 클래스 구현 (DB테이블) - Repository 인터페이스 및 구현체 작성 (CRUD, 인터페이스 말고 클래스로 해도됨) - 파일 입출력 처리 (직렬화, 역직렬화) | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-08
개발 | Service 레이어 구현 - 비즈니스 로직 구현 - 예외 처리 구현 | 2025-08-12 | 2025-08-18
코드리뷰 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12
개발 | Controller 구현 - 메뉴 시스템 구현 - 사용자 입력 처리 | 2025-08-12 | 2025-08-18
코드리뷰 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14
중간 점검 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14
개발 | <추가구현> - 상품 리뷰 기능 - 포인트/쿠폰 시스템 - 상품 추천 기능 - 매출 통계 및 리포트 - 상품 검색 필터 고도화 | 2025-08-12 | 2025-08-18
코드리뷰 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18
테스트 | 테스트 시나리오 및 단위테스트, 통합테스트 결과서 작성 - 데이터 등록 - 기능 통합 - 단위테스트 - 통합 테스트 | 2025-08-18 | 2025-08-18
(수정) 개발 | 테스트 오류 수정 | 2025-08-19 | 2025-08-19
문서 | PPT 발표 자료, 시연 동영상 레코딩 | 2025-08-20 | 2025-08-21
문서 | 사용자 매뉴얼, 개발자 가이드(개발표준) | 2025-08-20 | 2025-08-21
시연 | 소스코드, 문서 제출 및 발표 | 2025-08-22 | 2025-08-22

## 요구사항 명세서
가이드 : (8/7 목)
논의 시간 : (8/8 금) 오전에 논의 시간 줌
프젝 기간 : (8/8 금)부터 2주간 , 예상: 8/21
주제 : 온라인 쇼핑
1. 자바 IO 사용하여 파일로 저장이 되게끔, 시스템이 셧다운 되더라도 한번 저장한 데이터가 유지되도록
예) 회원가입 후 시스템을 종료하고 다시 로그인하더라도 로그인이 되어야함
2. 디펜던시 적은것 부터 개발
# 📋Java 쇼핑몰 프로젝트 요구사항 명세서
## 1. 프로젝트 개요
### 1.1. 프로젝트 정보
- **프로젝트 명**: Java Console Shopping Mall System
- **개발 기간**: 2주 (2025.8.8 ~ 2025.8.21)
- **발표**: 2025.8.22
- **팀 구성**: 4-5명 (총 3개 팀)
- **개발 환경**
- Java 17이상
- 콘솔 기반 애플리케이션
- 파일 시스템 기반 데이터 저장
- IDE: Eclipse
### 1.2. 프로젝트 목표
- Java 기본 문법 및 OOP 개념 Training
- MVC 패턴 이해 및 구현
- 팀 협업 및 버전 관리 경험
- 실무와 유사한 프로젝트 구조 설계 능력 향상
### 1.3. 주요 훈련(구현) 목표
- 클래스 설계 및 상속/인터페이스 활용
- 컬렉션 프레임워크 활용
- 예외 처리 구현
- 파일 입출력 처리
- 디자인 패턴 적용 (MVC, 싱글톤)
## 2. 기능 요구사항
### 2.1. 사용자 관리 기능
#### 2.1.1. 회원가입
- **필수 입력 정보**
- 아이디: 5-20자, 영문/숫자 조합, 중복은 불가
- 비밀번호: 8-20자, 영문/숫자 포함 필수
- 이름 : 2-20자, 한글/영문
- 이메일: 이메일 형식 검증, 중복 불가
- 전화번호: 010-xxxx-xxxx 형식
- 주소: 50자 이내
- **관리자 계정**
- 기본 관리자 계정 제공 (ID: admin, PW: admin123)
- 관리자 권한은 코드 내에서만 부여 가능(관리자 계정으로 접속했을때만 관리자모드)
#### 2.1.2. 로그인/로그아웃
- ID와 비밀번호를 통한 인증
- 세션 관리(싱글톤 패턴 활용)
- 로그인 실패 시 명확한 오류 메시지 제공
#### 2.1.3. 마이페이지
- 내 정보 조회
- 내 정보 수정(비밀번호, 이메일, 전화번호, 주소)
- 주문 내역 조회
- 회원 탈퇴
### 2.2. 상품 관리 기능
#### 2.2.1. 상품 정보
- **상품 속성**
- 상품 ID : p001 형식 (자동 생성)
- 상품명 : 100자 이내
- 카테고리: 전자제품, 의류, 식품, 도서, 기타 (상품등록시 카테고리 지정해야 함)
- 가격 : 0원 이상 10,000,000원 이하
- 재고 수량 : 0개 이상 9999개 이하
- 상품 설명 : 500자 이내
- 등록일시: 자동 기록
#### 2.2.2. 상품 조회 기능
- 전체 상품 목록 조회 (페이징 처리 - 10개씩 보여주기)
- 카테고리별 상품 조회
- 가격대별 상품 조회 (1만원 미만, 1-5만원, 5-10만원, 10만원 이상)
- 상품명 검색 (like 검색)
- 상품 상세 정보 조회
### 2.3. 장바구니 기능
#### 2.3.1. 장바구니 관리
- 장바구니에 상품 추가
- 장바구니 상품 목록 조회
- 장바구니 상품 수량 변경
- 장바구니 상품 삭제
- 장바구니 전체 비우기
#### 2.3.2. 장바구니 제약사항
- 최대 50개 상품까지 담기 가능
- 재고 수량을 초과한 상품 담기 불가
- 로그인한 사용자만 이용 가능
### 2.4. 주문 기능
#### 2.4.1. 주문 생성
- 장바구니 상품 전체 주문
- 개별 상품 즉시 구매
- 배송 주소 입력 (기본값: 회원주소)
- 주문 확인 및 최종 결재
#### 2.4.2. 주문 관리
- 주문 내역 조회(본인 조회만)
- 주문 상세 정보 조회
- 주문 취소 (주문 상태 Pending에서만 취소 가능)
#### 2.4.3. 주문 상태
- Pending : 주문 대기
- Confirmed : 주문 확정
- Shipping: 배송 중
- Delivered: 배송 완료
- Cancelled: 주문 취소
### 2.5. 관리자 기능
#### 2.5.1. 상품 관리
- 신규 상품 등록
- 상품 정보 수정
- 상품 삭제
- 재고 관리(입고 처리)
#### 2.5.2. 사용자 관리
- 전체 회원 목록 조회
- 회원 검색 (ID, 이름, 이메일)
- 회원 상세 정보 조회
- 회원 강제 탈퇴
#### 2.5.3. 주문 관리
- 전체 주문 목록 조회
- 주문 상태 변경
- 주문 통계 조회 (일별, 상품별)
## 3. 메뉴 구조 상세
### 3.1. 메인 메뉴 (비로그인 상태)
```
╔════════════════════════════════════════════╗
║ 🛍️ Java Shopping Mall ║
╚════════════════════════════════════════════╝
1. 회원가입
2. 로그인
3. 상품 둘러보기
4. 프로그램 종료
메뉴를 선택하세요: _
```
### 3.2. 메인 메뉴 (일반 사용자 로그인 상태)
```
╔════════════════════════════════════════════╗
║ 🛍️ Java Shopping Mall ║
║ 환영합니다, [사용자명]님! ║
╚════════════════════════════════════════════╝
1. 상품 둘러보기
2. 상품 검색
3. 장바구니 관리
4. 주문하기
5. 주문 내역
6. 마이페이지
7. 로그아웃
메뉴를 선택하세요: _
```
### 3.3. 메인 메뉴 (관리자 로그인 상태)
```
╔════════════════════════════════════════════╗
║ 🛍️ Java Shopping Mall ║
║ [관리자 모드] 환영합니다! ║
╚════════════════════════════════════════════╝
1. 상품 둘러보기
2. 상품 검색
3. 장바구니 관리
4. 주문하기
5. 주문 내역
6. 마이페이지
7. 로그아웃
8. [관리] 상품 관리
9. [관리] 사용자 관리
메뉴를 선택하세요: _
```
### 3.4. 서브 메뉴 구조
#### 3.4.1. 상품 둘러보기 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 🛍️ 상품 둘러보기 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 전체 상품 보기 │
│ 2. 카테고리별 보기 │
│ 3. 가격대별 보기 │
│ 4. 베스트셀러 │
│ 5. 신상품 │
│ 6. 상품 상세보기 │
│ 7. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
#### 3.4.2. 장바구니 관리 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 🛒 장바구니 관리 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 장바구니 조회 │
│ 2. 상품 추가 │
│ 3. 수량 변경 │
│ 4. 상품 삭제 │
│ 5. 장바구니 비우기 │
│ 6. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
#### 3.4.3. 마이페이지 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 👤 마이페이지 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 내 정보 조회 │
│ 2. 비밀번호 변경 │
│ 3. 개인정보 수정 │
│ 4. 주문 내역 조회 │
│ 5. 회원 탈퇴 │
│ 6. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
#### 3.4.4. 관리자 - 상품 관리 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 📦 [관리자] 상품 관리 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 상품 등록 │
│ 2. 상품 수정 │
│ 3. 상품 삭제 │
│ 4. 재고 관리 │
│ 5. 상품 목록 조회 │
│ 6. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
#### 3.4.5. 관리자 - 사용자 관리 메뉴
```
┌────────────────────────────────────┐
│ 👥 [관리자] 사용자 관리 │
├────────────────────────────────────┤
│ 1. 전체 회원 조회 │
│ 2. 회원 검색 │
│ 3. 회원 상세 정보 │
│ 4. 회원 강제 탈퇴 │
│ 5. 돌아가기 │
└────────────────────────────────────┘
```
## 4. 비기능 요구사항
### 4.1. 성능 요구사항
- 상품 검색 응답시간: 1초 이내
- 최대 동시 데이터 처리: 사용자 1000명, 상품 10000개, 주문 10000건
### 4.2. 보안 요구사항
- 비밀번호 평문 저장 금지 (간단한 암호화 적용)
- SQL Injection 방지를 위한 입력값 검증
- 권한별 기능 접근 제어
### 4.3. 유지보수성
- 패키지 구조 명확화 (6.domain, 3.exception, 4.util(공통으로 쓰는것), .5.repository(DB와 상관있음), 2.service, 1.controller)
- JavaDoc 주석 작성 필수
- 코드 컨벤션 준수 : 내부 규칙
### 4.4. 사용성
- 직관적인 메뉴 구조
- 명확한 오류 메시지
- 입력 가이드 제공 (사용자 가이드)
## 5. 개발 일정
### 5.1. 1주차 08.07~13 (5일)
- **Day 1-2** : 요구사항 분석 및 설계
- 팀 구성 및 역할 분담
- 클래스 다이어그램 작성 (머메이드 라이브)
- 패키지 구조 설계
- **Day 3-4** : 도메인 모델 및 Repository 구현
- Entity 클래스 구현 (DB테이블)
- Repository 인터페이스 및 구현체 작성 (CRUD, 인터페이스 말고 클래스로 해도됨)
- 파일 입출력 처리 (직렬화, 역직렬화)
- **Day 5** : service 레이어 구현
- 비즈니스 로직 구현
- 예외 처리 구현
### 5.2. 2주차 08.14~20 (5일)
- **Day 6-7** : Controller 구현
- 메뉴 시스템 구현
- 사용자 입력 처리
- **Day 8-9** : 통합 및 테스트
- 기능 통합
- 단위테스트
- 통합 테스트
- **Day 10** : 최종 검토 및 발표 준비
- 버그 수정
- 문서 정리
- 발표자료 준비
## 6. 제출물
### 6.1. 소스코드
- 완성된 Java 프로젝트 (소스코드 + 컴파일된 파일)
- GitHub 저장소 링크
### 6.2. 문서
- 프로젝트 설계서(클래스 다이어그램 포함, md파일)
- 사용자 메뉴얼
- 개발자 가이드(유지보수 참고 용도)
- 테스트 결과 보고서(시나리오)
### 6.3. 발표 자료
- PPT 발표 자료 (10-15 슬라이드)
- 시연 동영상 레코딩 (5분 이내)
## 7. 참고사항
### 7.1. 개발 팁
- 작은 기능부터 구현하여 점진적으로 확장
- 자주 커밋하고 백업 유지
- 팀원 간 코드 리뷰 실시
- 일일 스탠드업 미팅 권장(15분 내로)
### 7.2. 주의사항
- 순수 java만 사용 구현
- 파일 시스템만 사용
- GUI 구현 없음 (콘솔 인터페이스만 사용)
### 7.3. 추가 구현 가능함
- 상품 리뷰 기능
- 포인트/쿠폰 시스템
- 상품 추천 기능
- 매출 통계 및 리포트
- 상품 검색 필터 고도화
## 8. 샘플 데이터
### 8.1. 초기 사용자 데이터
```
- 관리자: admin/admin1234
- 테스트 사용자1: user1/user1234
- 테스트 사용자2: user2/user1234
```
### 8.2. 초기 상품 데이터 (각 카테고리별 5개 이상)
```
- 전자제품: 노트북, 스마트폰, 태블릿, 이어폰, 스마트워치
- 의류: 티셔츠, 청바지, 자켓, 운동화, 모자
- 식품: 커피, 과자, 음료수, 라면, 과일
- 도서: 소설, 자기계발서, 기술서적, 만화, 잡지
- 기타: 문구류, 화장품, 운동기구, 캠핑용품, 반려동물용품
```
## 9. 스케쥴 관리
- **코드 리뷰** : 주 2회 (화, 목)
- **중간 점검** : 1주차 금요일
- **채널** : GitHub
**프로젝트 성공을 위한 포인트**
1. 명확한 역할 분담과 일정 관리
2. 지속적인 커뮤니케이션
3. 단계별 구현 및 테스트
4. 문서화의 생활화
5. 도전 정신!

## GitHub
언제 머지하나요? |  |  | 데일리 운영 루틴 (권장)
*develop = middle
1) feature → develop (기능 완료 시) |  |  | 1. 개발 시작 전:
git fetch, git rebase origin/develop 으로 feature 최신화.
트리거: 기능 개발 끝 + 로컬/CI 빌드·테스트 통과 + 셀프리뷰 끝.
2. 작업 단위 작게 커밋: 의미 있는 논리 단위마다.
PR 크기: 가급적 작게(1~3파일·200라인 내), 빠른 리뷰를 위해.
3. 기능 끝: 작은 PR 생성 → CI 통과 → 리뷰 → feature→develop 머지.
머지 방식: Squash merge 추천(히스토리 깔끔).
4. 스프린트/릴리즈 날: develop→main 머지 + 태그/릴리즈 노트.
빈도: 수시(하루 1회 이상도 OK). 기능이 “쓸 수 있는” 상태가 되면 바로 PR.)
5. 운영 이슈: hotfix 흐름으로 처리 후 develop에도 반영.
2) develop → main (릴리즈/배포 시점) |  |  | 머지 전 체크리스트
|  | FALSE | 빌드/단위·통합 테스트 통과(CI 초록불)
트리거: 스프린트 종료, 마일스톤 달성, 혹은 배포 윈도우 시작. |  |  |  | *git pull 쓰지 말고 git fetch쓰기!!!
|  | FALSE | 충돌 미리 해결(rebase/merge)
조건: 통합 테스트/수동 점검 통과, 버전 태그/릴리즈 노트 준비.
|  | FALSE | 로깅/예외/콘솔 출력 정리
머지 방식: Merge commit 또는 Rebase & fast-forward(조직 취향).
|  | FALSE | 문서/README/CHANGELOG 갱신
빈도: 배포 주기에 맞춰(예: 2주 한 번, 통테 직전에).
|  | FALSE | (필요 시) 기능 플래그로 비활성화 가능
3) hotfix (긴급 수정)
자주 하는 실수 방지
트리거: 운영(main)에서 급한 버그 발견. |  |  | main 직접 커밋 금지 (PR로만)
거대한 PR 만들지 않기 (리뷰 지연·버그 증가)
흐름: main에서 hotfix/* 분기 → 수정/테스트 → main에 먼저 머지/태그 → develop에도 동일 변경 반영(역병합). |  |  | develop에 미완성 기능이 많으면 기능플래그로 비노출 상태 유지

## 깃허브 업로드 (hidden)
|  | 하은 | HAEUN9880
1-1. 깃 클론 |  | 수아 | Josua-12
git clone https://github.com/HAEUN9880/ShoppingMall.git | 제일 처음엔 깃 클론, | 종학 | Jonghak3
|  | 성호 | parksongho
1-2. 깃 패치
git fetch https://github.com/HAEUN9880/ShoppingMall.git | 다음부터는 깃 패치!!
2. 경로 이동
cd ShoppingMall
3. 체크아웃
git checkout -b feature/haeun
4. 수정한 파일 넣기
5. 커밋
git add .
git commit -m "개발 내용_일자 이니셜"
git commit -m "order 및 orderitem 생성_2025.08.08 JHE"
6. 깃 푸시
git push origin feature/haeun

## 역할 분담
패키지 | 내용 | 클래스 | 설명 | 설계 포인트 | 담당자 | 완료
1. Persistence | - 파일, DB와 직접 연결하는 계층 - 데이터 읽기/쓰기 담당 | FileManager | 인터페이스 경로 상수, 디렉토리 보장, 임시파일→원자적 치환, 인코딩 정책 | 역할 : 1) 파일 저장/읽기 동작을 표준화하는 상위 계약. 2) readList, writeList 같은 공통 메서드 제공. 왜 필요? 저장 포맷(직렬화/CSV/JSON)을 변경해도 Repository 코드 수정 없이 교체 가능. 없으면 문제: 각 Repository에서 파일 입출력 코드가 중복 → 포맷 변경 시 전체 코드 수정. 설계 포인트 1) 제네릭 지원: <T> List<T> readList(String path, Class<T> clazz) 2) 예외는 PersistenceException 같은 커스텀으로 래핑 3) 경로 자동 생성(Files.createDirectories)
|  | ObjectFileStore | 직렬화 기반 구현체 readList(path, Class<T>), writeList(path, List<T>) readMap/writeMap 등 제네릭 유틸 | 역할 : **Java 직렬화(ObjectOutputStream/ObjectInputStream)**로 객체를 파일에 저장/읽기. 왜 필요? 1) 구현이 가장 간단, 코드량 최소. 2) 학습/프로토타입 속도 ↑. 없으면 문제: 자바 객체를 그대로 저장하는 가장 쉬운 방법이 사라짐 → JSON/CSV로 직접 파싱해야 함. 설계 포인트 1) 클래스에 implements Serializable 필수. 2) 저장 전 임시파일에 쓰고 rename → 원자성 보장.
2. Model | - 데이터 구조(VO, DTO) 정의 - 상품, 회원, 주문 등 객체 설계 | Product | id, name, price, stock, category / equals/hashCode(id) / Serializable | 역할: 판매 카탈로그의 “상품 자체”를 표현. 왜 필요?: 재고/가격/이름/카테고리 등 현재 시점의 상품 상태를 보관하고, 조회·검색·재고차감의 기준이 됨. 없으면 생기는 문제: 주문 내역(Order/OrderItem)만으로는 현재 판매 가능 품목과 재고를 관리할 수 없음. 설계 포인트: 1) 필수 필드: id, name, price, stock, category 2) equals/hashCode는 id 기준(고유 식별) 3) 파일 저장을 쓸 거면 Serializable 구현 권장 | 박성호
|  | User extends Role | 일반 사용자 역할 구현: getRoleName() -> "USER" 권한 스위치 기본: 상품관리/전체주문조회 false, 장바구니/주문 true | 역할: 일반 구매자 프로필. 상품 조회/장바구니/주문 중심의 행위만 허용. 왜 필요?: 운영 권한 없이 구매 플로우만 수행하는 기본 사용자 모델을 분리해 권한 안전성 확보. 없으면 생기는 문제: 관리 기능과 섞여 오작동(예: 일반 사용자가 상품 삭제) 위험, 권한 체크가 코드 전반에 산재. 설계 포인트: 1) 상속: extends Role 2) 권한 기본값:canBrowseProducts() = true 3) canAddToCart() = true, canPlaceOrder() = true canManageProducts() = false, canViewAllOrders() = false, canManageUsers() = false 4) 구현: getRoleName() -> "USER" equals/hashCode: 상위(Role)의 userId 기준 사용 5) 기타: 필요 시 사용자 전용 편의 메서드(예: 최근 본 상품) 추가 가능 | 조수아 | V
|  | Person -> Role (abstract) | 공통 신원/권한 틀: userId, name, email, password | 역할: 권한 있는 주체의 공통 신원/권한 틀을 제공. 하위 클래스가 권한 행위를 오버라이드하도록 하는 베이스 타입. 왜 필요?: 공통 필드/메서드를 한 곳에 두어 중복 제거하고, 서비스/컨트롤러가 Role 타입 하나로 다형성 처리 가능. 없으면 생기는 문제: User/Admin에 동일 필드·로직이 중복되고, 권한 분기가 여러 곳에 흩어져 유지보수 어려움. 설계 포인트: 1) 필수 필드: userId, name, email, password (공통 신원) 2) 핵심 메서드:abstract String getRoleName() 3) 권한 스위치: canManageProducts(), canViewAllOrders(), canPlaceOrder() 등(기본값 제공, 하위에서 오버라이드) 4) equals/hashCode: userId 기준(고유 식별) 5) 기타: 파일 저장 시 Serializable 권장, 공통 toString()에서 getRoleName() 활용 | 조수아 | V
|  | Order | Order: orderId, userId, items, totalPrice, orderDate, status (+편의: add/remove/recalc) | 역할: “하나의 주문”을 대표(헤더). 누가/언제/총액/상태 등 주문 요약을 가짐. 왜 필요?: 결제·배송 상태를 추적하고, 검색(주문번호/사용자)과 통계(일자별 매출)의 집계 단위가 됨. 없으면 생기는 문제: 주문 항목들만 있으면 주문이라는 묶음(상태/일시/유저/총액)을 관리하기 어려움. 설계 포인트: 1) 필드: orderId, userId, List<OrderItem> items, totalPrice, orderDate, status 2) 편의 메서드: addItem/removeItem/recalcTotal 3) status는 enum으로 안전하게 | 장하은 | V
|  | OrderItem | OrderItem: productId, productName, unitPrice, quantity (+equals/hashCode(productId) 권장) | 역할: 주문에 포함된 개별 상품 라인(상품ID, 당시 단가, 수량, 소계). 왜 필요?: 영수증처럼 “주문 당시의 가격/수량”이 고정되어야 함(이후 Product 가격이 바뀌어도 주문 기록은 변하면 안 됨). 없으면 생기는 문제: 주문을 복원할 때 “그때 얼마였는지/몇 개였는지” 정보를 잃음 → 회계/환불 문제. 설계 포인트: 1) 필드: productId, productName, unitPrice, quantity 2) getLineTotal()로 소계 계산 3) 중복 합산을 고려하면 equals/hashCode는 productId 기준 | 장하은 | V
|  | Admin extends Role | 운영자 역할 구현: getRoleName() -> "ADMIN" 권한 스위치: 상품관리/전체주문조회/사용자관리 true | 역할: 상품/주문/사용자 관리 권한을 가진 운영자 프로필. 왜 필요?: 카탈로그 관리, 재고 조정, 전체 주문 모니터링 등 운영 기능을 분리해 안전하게 제공. 없으면 생기는 문제: 운영 기능이 일반 사용자와 뒤섞여 보안·데이터 무결성 문제가 발생. 설계 포인트: 1) 상속: extends Role 2) 권한 오버라이드: canManageProducts() = true canViewAllOrders() = true canManageUsers() = true (주문/장바구니 권한은 기본 허용 or 필요 시 제한) 3) 구현: getRoleName() -> "ADMIN" equals/hashCode: 상위(Role)의 userId 기준 사용 4) 기타: 운영 편의 메서드(예: 재고 일괄 조정) 추가 가능 | 홍종학 | V
|  | Cart | 사용자별 임시 바스켓: Map<String, OrderItem> 메서드: addItem(자동합산), updateQuantity, removeItem, getTotalAmount, isEmpty | 역할: 결제 전 임시 담긴 항목들의 집합(사용자별). 왜 필요?: 주문 전 단계에서 수량 변경/삭제/합산을 반복적으로 처리하는 작업 공간. 없으면 생기는 문제: 주문 직전까지의 선택/변경 로직이 컨트롤러/서비스로 흩어짐 → 복잡·중복 증가. 설계 포인트: 1) 내부 구조: Map<String, OrderItem>(키: productId) → 같은 상품 자동 합산에 유리 2) 메서드: addItem/updateQuantity/removeItem/getTotalAmount/isEmpty | 홍종학
|  | OrderStatus | OrderStatus: PENDING, PAID, SHIPPED, DELIVERED, CANCELED | 역할: 주문의 상태를 제한된 값으로 강제(PENDING, PAID, SHIPPED, DELIVERED, CANCELED). 왜 필요?: 문자열로 상태를 관리하면 오타/불일치가 발생 → enum으로 도메인 규칙을 타입 수준에서 강제. 없으면 생기는 문제: “배송완료/배송 완료/DELIVERED” 등 표기가 제각각 → 분기/통계 오류. | 장하은
3. Repository | - persistence를 활용해 CRUD 기능 제공 - 비즈니스 로직보다는 데이터 저장소 접근 전용 | UserRepository | RoleRepository (또는 UserRepository로 네이밍해도 OK) findById, findByEmail, findAll, save, saveAll, deleteById | 역할 : 1) 계정(사용자, 관리자)의 저장/조회/중복검사 전담. 2) findByEmail, findById, save, findAll, deleteById 등. 왜 필요? 인증(AuthService)에서 계정을 불러오고 검증하려면 일관된 접근점이 필요. 없으면 문제 : 컨트롤러/서비스가 직접 파일을 만지기 시작 → 로직·저장 코드 뒤섞임, 테스트 난이도↑. 설계 포인트 1)Key: userId(고유), 보조키: email 인덱싱. 2) FileRoleRepository는 FileStore에 위임(직렬화/CSV/JSON 중 택1). 3) 이메일 중복 방지, 비번 저장 정책(평문/해시) 고려. | 조수아
|  | FileRoleRepository |  |  | 조수아
|  | ProductRepository |  | 역할: 상품 CRUD + 식별자/이름으로 조회. 왜 필요? ProductService가 가격/재고 규칙에만 집중하려면 저장세부 분리가 필수. 없으면 문제 : 파일 포맷 변경(직렬화→JSON) 때 서비스 전면 수정 사태. 설계 포인트 1) Key: productId. 조회 필터: 카테고리, 이름 부분일치 등(옵션). 2) 일괄 저장 saveAll(List<Product>) 지원(대량 갱신 편의). 3) 재고 동시 수정 대비: 단일 스레드 전제면 OK, 멀티스레드면 동기화 고려. | 박성호
|  | FileProductRepository |  |  | 박성호
|  | OrderRepository |  | 역할 : 주문 헤더/아이템 저장/조회, 사용자별/상태별 조회. 왜 필요? 주문 목록/상태 변경/통계의 기반 데이터 소스. 없으면 문제 : 주문 이력 추적 불가, 환불/취소/통계 구현 불가능. 설계 포인트 1) Key: orderId. 쿼리: findByUserId, findByStatus, findByDateRange(옵션). 2) 스냅샷 원칙: OrderItem은 “주문 당시 가격/수량” 보존. 3) 대량 조회 대비 페이지네이션(옵션) 인터페이스. | 장하은
|  | FileOrderRepository |  |  | 장하은
|  | CartRepository |  | 역할 : 사용자별 장바구니 저장/불러오기/삭제. 왜 필요? 장바구니는 주문 전 임시 상태지만, 앱 재시작/예외 상황에서도 복원돼야 함. 없으면 문제 : 앱 종료 시 담은 내용 소실, 사용자 경험 저하. 설계 포인트 1) 사용자 단위 저장: data/carts/{userId}.dat 같은 경로 분리 권장. 2) getByUserId, save(userId, Cart), clear(userId) 중심의 단순 API. 3) 동일 상품 자동 합산은 Cart/Service에서 처리, 저장은 상태 그대로. | 홍종학
|  | FileCartRepository |  |  | 홍종학
4. Service | - 비즈니스 로직 구현 - Controller와 Repository 사이에서 핵심 기능 처리 | AuthService | registerUser(...) → User 저장 registerAdmin(...) → Admin 저장(초기 1계정 시드) login(email, pw): Role / logout() 비밀번호 검증, 중복 이메일 방지 | 역할: 회원가입/로그인/로그아웃, 계정 중복·비번 검증, 현재 사용자(Role) 반환. 왜 필요?: 인증 로직을 한곳에 모아 보안·정합성 확보. 없으면 문제: 컨트롤러 곳곳에 인증 코드가 흩어져 버그·누락 다발. 설계 포인트: 1) registerUser(...), registerAdmin(...), login(email,pw): Role, logout() 2) 이메일 중복체크, 비번검증(해시 가능), SessionContext와 연계 | 조수아
|  | ProductService | list/find/add/update/delete/changeStock 재고/가격 유효성 검사 | 역할: 상품 CRUD + 재고/가격 유효성 규칙. 왜 필요?: “상품은 음수 재고/가격 불가” 같은 도메인 규칙을 강제. 없으면 문제: 컨트롤러/리포지토리에서 규칙이 중복·일관성 붕괴. 설계 포인트: 1) list/find/add/update/delete/changeStock 2) 검증: 중복 ID/이름 정책, 가격≥0, 재고≥0 3) 관리자 권한 체크는 AuthorizationService로 위임하거나 컨트롤러에서 선검사 | 박성호
|  | CartService | addToCart(userId, productId, qty)(자동 합산) / updateQty/remove/getCart/clear | 역할: 장바구니 담기/수정/삭제/조회, 동일 상품 자동 합산. 왜 필요?: 주문 전 “임시 상태”를 일관되게 관리. 없으면 문제: 합산/수량변경 로직이 분산되어 버그↑, 주문 시 정합성 깨짐. 설계 포인트: 1) addToCart(userId, productId, qty)(합산), updateQty/remove/getCart/clear 2) 재고 초과 담기 방지(옵션), 사용자별 카트 저장 경로 분리 | 홍종학
|  | OrderService | placeOrder(userId)(재고검증→차감→Order 스냅샷 저장→Cart clear) getOrder(orderId), listOrdersByUser(userId), listAllOrders()(Admin만), cancelOrder(...)(정책 반영) | 역할: 카트→주문 전환(스냅샷), 재고 차감, 주문 상태 변경/조회/취소. 왜 필요?: **일관성(재고, 금액, 상태)**이 가장 민감—트랜잭션 역할 수행. 없으면 문제: 재고 미차감/중복 주문/금액 오계산 등 치명적 오류. 설계 포인트: 1) placeOrder(userId) : (1) 카트 조회 → (2) 재고검증 → (3) 재고차감 → (4) Order 생성/저장 → (5) 카트 비우기 2) getOrder, listOrdersByUser, listAllOrders(관리자), cancelOrder(상태·재고 복구 정책) 3) 상태 전이 규칙: PENDING→PAID→SHIPPED→DELIVERED, CANCELED 제약 | 장하은
|  | AuthorizationService |  | 역할: 권한 체크를 공통화(중복 제거). 왜 필요?: “관리자만 상품관리 허용” 같은 규칙을 재사용. 없으면 문제: 각 컨트롤러/서비스에서 권한 검사 중복/누락. 설계 포인트: assertLoggedIn(Role), assertCanManageProducts(Role), assertCanViewAllOrders(Role) 등 예외 던짐 | 조수아
|  | ReportService |  | 역할: 매출/주문 통계(일자·상품별) 계산. 왜 필요?: 조회/집계 로직은 주문 CRUD와 분리해야 성능·책임 분리가 선명. 없으면 문제: OrderService가 비대해지고 변경 영향 범위 확대. 설계 포인트: 1) salesByDate(range), topProducts(n), orderCountByStatus() 2) 파일 기반이면 계산 시 스캔, 필요하면 간단 캐시 | 박성호
5. Exception |  | ShopException | (루트)
|  | AuthException | (인증/인가 실패) | 역할 : 권한 없을 때 발생시키는 예외. 왜 필요? 권한 오류를 비즈니스 로직 오류와 명확히 구분. 없으면 문제 : 에러 원인을 명확하게 전달하기 어려움. 설계 포인트 1) extends RuntimeException 2) 메시지와 원인 예외(cause) 저장 가능하도록 생성자 구성.
NotFoundException
DuplicateException
InsufficientStockException
PersistenceException
6. Controller | - 사용자 입력을 받고, 처리 흐름 제어(메뉴) - Service 호출 → 결과를 View에 전달 (콘솔이라면 System.out.println) | MainController | 앱 진입/메인 메뉴 → 각 하위 컨트롤러 라우팅 | 역할: 프로그램 진입 후 메인 메뉴를 출력하고, 사용자의 선택에 따라 하위 Controller로 이동. 왜 필요?: 모든 흐름의 시작점이자 메뉴 네비게이션 역할을 함. 프로그램 실행 구조를 한곳에서 관리. 없으면 생기는 문제: 메뉴 로직이 이리저리 흩어져서 코드 가독성이 떨어지고, 유지보수가 어려움. 설계 포인트: 1) 필드: 각 하위 컨트롤러 참조 2) 메서드: start(), showMenu(), handleMenuInput() | 장하은
|  | AuthController | 로그인/로그아웃/회원가입, 현재 로그인 사용자(Role) 보관 | 역할: 회원가입, 로그인/로그아웃, 사용자 정보 수정 등 사용자 관련 기능 제어. 왜 필요?: 사용자 관리 로직을 분리해 인증/인가 처리를 명확하게 함. 없으면 생기는 문제: 권한 체크 로직이 모든 컨트롤러에 퍼져서 보안 구멍 가능성↑ 설계 포인트: 필드: 1) UserService 참조 2) 메서드: register(), login(), logout(), updateUserInfo() | 조수아
|  | ProductController | 목록/상세/등록/수정/삭제/재고 변경 (관리자 권한 체크) | 역할: 상품 목록 조회, 상세 보기, 상품 등록/수정/삭제, 재고 변경 등 상품 관련 기능의 흐름 제어. 왜 필요?: 상품 관련 요청을 한곳에서 처리 → 코드 모듈화. 서비스(ProductService)와 직접 통신하여 비즈니스 로직 실행. 없으면 생기는 문제: 상품 관련 로직이 MainController나 Service에 섞여서 역할 분리가 안 됨. 설계 포인트: 1) 필드: ProductService 참조 2) 메서드: listProducts(), viewProductDetail(), addProduct(), updateProduct(), deleteProduct() | 박성호
|  | CartController | 담기/수정/삭제/보기 (로그인 필요, User 권한) | 역할: 장바구니 담기, 수량 변경, 상품 제거, 장바구니 보기 기능의 흐름 제어. 왜 필요?: 주문 전의 임시 데이터(장바구니)를 관리하는 진입점. CartService를 호출하고 결과를 View로 전달. 없으면 생기는 문제: 장바구니 로직이 OrderController나 MainController에 섞여서 구조가 복잡해짐. 설계 포인트: 1) 필드: CartService 참조 2) 메서드: addToCart(), updateCartItem(), removeFromCart(), showCart() | 홍종학
|  | OrderController | 주문 생성(카트→주문), 내 주문 조회/취소 (Admin은 전체 조회 가능) | 역할: 주문 생성, 주문 내역 조회, 주문 취소 등의 흐름 제어. 왜 필요?: 장바구니 → 주문 전환 과정에서 재고 확인, 결제 상태 변경 등 복잡한 절차를 한 곳에서 관리. 없으면 생기는 문제: 주문 관련 로직이 CartController나 Service에 뒤섞여서 테스트/유지보수 힘들어짐. 설계 포인트: 1) 필드: OrderService 참조 2) 메서드: placeOrder(), viewOrder(), listOrders(), cancelOrder() | 장하은
|  | ReportController | 매출/주문통계 |  | 박성호
7. Util | - 공통으로 쓰이는 유틸리티 클래스 - 날짜 처리, 포맷 변환, 검증 등 | Constants
SessionManager
|  | ValidationUtils |  | 역할 : 이메일, 비밀번호, 가격, 재고 등의 입력값 검증 기능. 왜 필요? 입력 검증이 Controller/Service 곳곳에 흩어지면 유지보수 힘듦. 없으면 문제: 일부 기능에서 검증 누락 → 잘못된 데이터 저장. 설계 포인트 1) isValidEmail(String email) 2) isPositiveNumber(int number) 3) checkNotNull(Object obj, String message)
|  | ConsoleIUtils | 안전 입력(readInt, readLine, confirmYn) | 역할 : 콘솔 입출력 관련 편의 기능 제공. 예: 안전한 숫자 입력, 메뉴 선택, 문자열 입력 공백 제거 등. 왜 필요? 콘솔 기반 프로그램에서 사용자 입력을 매번 Scanner로 직접 처리하면 코드 중복과 오류 발생 가능성이 큼. 없으면 문제 :입력 형식 검증 코드가 Controller/Service에 흩어져 유지보수 어려움. 설계 포인트 1) readInt(String prompt), readString(String prompt), readDouble(...) 2) 잘못된 입력 시 재입력 요구 3) 메시지 출력 형식 통일
|  | IdGenerator | newUserId(), newOrderId(), newProductId() | 역할 : 상품, 주문, 사용자 등에 고유 ID 생성. 왜 필요? 중복되지 않는 ID를 일관성 있게 부여할 방법 필요. 없으면 문제 : 중복된 ID로 저장/조회 오류 발생. 설계 포인트 1) generateId(String prefix) → 예: P001, U20250808-01 2) 시간 기반 + 카운터 조합 가능 3) 단일 실행 환경에서는 간단히 static counter로도 가능
|  | DateUtil | now(), 포맷/파싱 | 역할 : 날짜/시간 포맷 변환, 비교, 계산 등의 기능 제공. 왜 필요? 주문일, 배송일, 기간 계산(진도율 계산 포함) 같은 로직이 여러 곳에서 필요함. 없으면 문제 : 각 클래스에서 날짜 포맷 코드를 반복 작성 → 실수·포맷 불일치 발생. 설계 포인트 1) format(LocalDate date, String pattern) 2) parse(String dateStr, String pattern) 3) daysBetween(LocalDate start, LocalDate end)
|  | FileUtil |  | 역할 : 파일 경로 생성, 디렉토리 생성, 파일 존재 여부 확인 등 파일 관련 공통 기능 제공. 왜 필요? persistence 계층이나 Repository에서 매번 경로 처리/파일 생성 로직을 반복 작성하지 않기 위함. 없으면 문제: 파일 경로 오타, 디렉토리 생성 누락 같은 오류가 곳곳에서 발생. 설계 포인트 1) ensureDirectoryExists(Path path) 2) fileExists(String path) 3) getExtension(String fileName)
8. Test | - 단위 테스트, 통합 테스트 코드 작성 | RegisterTest
UserServiceTest
9. src | - 프로그램 시작점 (main() 메서드) - 초기 실행 흐름 제어 | Main.java
10. data | IO에서 저장되는 파일
11. Auth | 사용자 인증(Authentication) + 권한(Authorization) | SessionContext | 현재 로그인한 Role 보관/조회(콘솔 앱 전역 세션) setCurrent(Role), getCurrent(), clear()
|  | PasswordEncoder | 평문 보관 지양: 간단한 해시(학습용) 또는 그대로(학습단계) encode, matches
|  | AccessGuard | 메뉴 진입 시 guard.requireAdmin() 같은 식으로 권한 검사

## report
14일 까지
장하은 | 조수아 | 박성호 | 홍종학 | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 0
Order | User extends Role | Product | Admin extends Role
FrontController | Role | Report | Cart
Auth